MEMORIA FINAL

PROGRAMA REINCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL JUDICIALIZADAS

CONVOCATORIA 2016-17

- DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre: ASOCIACIÓN SALUD MENTAL DE BURGOS - PROSAME

Localización territorial: BURGOS  - CASTILLA Y LEON

Centro/s Penitenciario/s,  Hospitales Psiquiátricos, Centros de Inserción Social en el que intervienen: CENTRO PENITENCIARIO DE BURGOS

- RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA.

Desde el año 2008 PROSAME FEAFES BURGOS, interviene en el Centro Penitenciario de Burgos dentro del Programa Marco de Atención Integral a Enfermos Mentales en Centros Penitenciarios (P.A.I.E.M.), el cual persigue cumplir objetivos terapéuticos y reinsertadores de los internos en prisión con enfermedad mental, determinando un conjunto de actividades para lograr dichos objetivos, en consonancia con el marco legislativo. Dentro del P.A.I.E.M. destacamos los siguientes objetivos generales: - Detectar, diagnosticar y tratar a todos los internos que sufran algún tipo de discapacidad por enfermedad mental, y efectuar su derivación a programas de rehabilitación. - Conseguir la mejoría personal, adecuada autonomía y adaptación a su entorno. - Optimizar la reincorporación social y la derivación adecuada a un recurso socio- sanitario comunitario a través de la coordinación de casos. Para ello se realizan las siguientes actividades: - Reuniones de Coordinación de casos con los profesionales del Centro Penitenciario (C.P.) de Burgos, con el Centro de Inserción Social (C.I.S.) y de PROSAME. - Información, orientación y asesoramiento a posibles participantes que se encuentran internos en el C.P, así como a las personas que se encuentran en Libertad Condicional o en situación de medidas no privativas de libertad, Servicios en Beneficio a la Comunidad, en el C.I.S. - Realización de un Taller de carácter semanal con los internos incluidos dentro del P.A.I.E.M. - Realización de un Plan Individualizado de Reinserción Social (P.I.R.) de cada una de las personas participantes, desarrollado conjuntamente con los profesionales que participan en el caso. Como anteriormente se ha señalado uno de los objetivos generales es optimizar la reincorporación social, mediante el acompañamiento de los profesionales con el fin de conseguir la mayor autonomía posible una vez concluida la pena privativa de libertad.

- RESUMEN ECONÓMICO DEL PROGRAMA

| IMPORTE TOTAL JUSTIFICADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Debe coincidir con el importe indicado en el Anexo I Resumen de Justificantes, de cada una de las Partidas Justificativas) |  |  |  |
| PERSONAL | MANTINIMIENTO/ ACTIVIDADES | DIETAS y GASTOS DE VIAJE | TOTAL |
| 1.372,52€ |  |  | 1.372,52€ |

| GASTOS | INGRESOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Importe Subvencionado/ Concedido Subvención MSSSI (1) | Ingresos del/de la programa/ Actuación (2) | Otras Subvenciones (3) | Financiación propia (4) | TOTAL |
| GASTOS CORRIENTES |  |  |  |  |  |
| Personal | 1.344,00€ |  |  | 28,52€ | 1.372,52€ |
| Mantenim. y actividades |  |  |  |  |  |
| Dietas y gastos de viaje |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL | 1.344,00€ |  |  | 28,52€ | 1.372,52€ |

# NOTA ACLARATORIA:

- Se refiere al importe concedido por el Ministerio.

- Se refiere a las cantidades que han aportado las personas beneficiarias directas del Programa, bajo la denominación de “cuotas”.

- Se deben aportar fotocopias de las resoluciones de concesión de financiaciones diferentes a la del MSSSI.

- Se refiere a  las cantidades que destinan de sus recursos propios, al Programa.

- NÚMERO DE PERSONAS USUARIAS DIRECTAS

Nº TOTAL DE PERSONAS USUARIAS: 5 (4) - Indicar Número de Personas con problemas de salud mental atendidas 5

De cara al Desarrollo del Programa de Reincorporación Social de Personas con Enfermedad Mental Judicializadas, es importante señalar que entre las actividades que se realizan dentro del P.A.I.E.M,

cuando una persona va a alcanzar la libertad condicional,  la libertad total o realiza servicios en beneficio a la comunidad, se realizan reuniones de coordinación con todos los profesionales implicados en el caso, Centro Penitenciario, Centro de Inserción Social, así como con las Entidades Sociales implicadas.

Con ello se pretende analizar las necesidades y demandas del interno, la existencia de redes de apoyo familiar y/o social, así como los recursos sociales existentes que mejor se adapten para conseguir su reincorporación social de forma adecuada.

Una vez alcanzada la libertad por parte de la persona que ha estado en el ámbito penitenciario, se realizarán las siguientes actuaciones:

- Seguimiento del P.I.R.  de la persona a través de entrevistas informativas de orientación y asesoramiento para conocer la situación actual que permita detectar las necesidades y demandas, así como la búsqueda de recursos adecuados que puedan dar cobertura.

- Acompañamiento profesional a los diferentes recursos sociales existentes a través de la intervención directa o indirecta.

- Entrevistas con la red de apoyo tanto familiar como social más cercana que permita llevar a cabo el seguimiento, determinando la existencia o no de la red de apoyo, así como su implicación en el proceso de reincorporación social.

- Reuniones de coordinación con profesionales del ámbito público (C.E.A.S, Equipos de Salud Mental de SACYL, Gerencia de Servicios Sociales…)

- Reuniones de coordinación con profesionales de entidades sociales (CRUZ ROJA, CÁRITAS, PROYECTO HOMBRE….)

METODOLOGÍA O INSTRUMENTOS UTILIZADOS

- Realización de actividades de Sensibilización y Formación (Charlas, campañas, reuniones….) tanto a familiares, profesionales de ámbito público, entidades sociales así como a la sociedad en general. Destacando la importancia de formar y sensibilizar a los profesionales del Centro Penitenciario y del Centro de Inserción Social así como a los propios internos independientemente que sean usuarios del P.A.I.E.M.

Cabe señalar que dentro de las dificultades encontradas antes y después del proceso de reincorporación social de las personas, encontramos:

- Falta de formación por parte de algunos profesionales de instituciones penitenciarias lo que genera un desconocimiento de la enfermedad mental, dificultando la intervención por parte de los profesionales implicados.

- Falta de apoyo que permita una información, orientación y asesoramiento adecuada a las personas que han estado en el ámbito penitenciario, así como la realización de un seguimiento de su proceso de reincorporación social.

- Falta de Sensibilización social hacia este colectivo que puede dificultar su proceso.

- ACTUACIONES REALIZADAS

| #### ACTIVIDADES | (1) REALIZADA (SI/NO) | (2) DURACIÓN ACTIVIDAD | (3) Nº TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS | HOMBRES | MUJERES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinación a nivel estatal del Programa (Gestionado por la Confederación) | SI | 03/01/2017 31/12/2017 |  |  |  |
| Presentación del programa a Centro Penitenciario, Centro de Inserción Social u Hospital Psiquiátrico Penitenciario de referencia. | SI | 03/01/2017 31/12/2017 |  |  |  |
| Acompañamiento psicosocial a personas con enfermedad mental judicializadas. | SI | 03/01/2017 31/12/2017 | 5 | 5 | 0 |
| Seguimiento y derivación a recursos socio comunitarios de la localidad. | SI | 03/01/2017 31/12/2017 | 5 | 5 | 0 |
| Identificar entidades sociales de la localidad con las que se podría realizar una coordinación socio comunitaria. | SI | 03/01/2017 31/12/2017 |  |  |  |
| Reunión de coordinación con entidades sociales para favorecer la derivación de personas con enfermedad mental judicializadas | SI | 03/01/2017 31/12/2017 | 5 | 5 | 0 |
| Evaluación continuada | SI | 03/01/2017 31/12/2017 | 5 | 5 | 0 |
| Evaluación final. | SI | 01/12/2017 29/12/2017 | 5 | 5 | 0 |
| INDICA A CONTINUACIÓN OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS |  | (2) DURACIÓN ACTIVIDAD | (3) Nº TOTAL PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS | HOMBRES | MUJERES |
| Presentación del Programa en la Sesión Clínica organizada por el Hospital Divino Vallés perteneciente a Sacyl. |  | 1 hora | 60 | 15 | 45 |

NOTA:

- Especificar si las actividades propuestas en la ficha se han realizado o no.

- Habrá que especificar también las sub-actividades propias de cada programa. Indicar la temporalidad en la que se ha ejecutado la actividad, Ejemplo: Enero-Marzo 2017

- En el cuadro de actividades se indicará el número de usuarios/as que participan en cada una de las actividades, pudiéndose repetir los mismos/as usuarios/as en distintas actividades.

- Aquí se indicará el número total de usuarios/as atendidos exclusivamente en el programa (contabilizando una única vez a cada persona). Se deberá indicar cuántos de ellos son Hombres (H) y cuántos  Mujeres (M).Teniendo en cuenta la cantidad aportada por el Ministerio a  la entidad ejecutante.

- Con el presupuesto obtenido del Ministerio calcule cuántas personas se han atendido

- OBJETIVOS PREVISTOS, CUANTIFICADOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE

| Objetivo | Indicador | Resultado |
| --- | --- | --- |
| O1.Favorecer el acompañamiento psicosocial a personas con enfermedad mental | I.1.1 Número de personas que se benefician de un acompañamiento psicosocial fuera del ámbito penitenciario | R.E.1.1 Nº de personas: 5 |
|  | I.1.2 Número de recursos a los que son derivadas las personas que están en seguimiento. | R.E.1.2: Nº derivaciones: 4 |
| O2. Promover la creación de redes a nivel local que favorezcan la Coordinación | I 2.1 Reunión de coordinación o encuentro con entidades sociales del entorno | R.E.2.1 Nº Reuniones: 7 |

- Conclusiones  (Ajustes realizados respecto a la planificación inicial, incidencias, resaltar buenas prácticas, cómo valoran las personas las actividades realizadas, cuáles son las ventajas de participar en este proyecto,...)

Para obtener información sobre el desarrollo del programa, incidencias o necesidades, sería interesante la complementación de este apartado ya que puede ofrecer mucha información. Por ejemplo: ajustes realizados respecto a la planificación inicial, incidencias, resaltar buenas prácticas, cómo valoran las personas las actividades realizadas, cuáles son las ventajas de participar en este proyecto,...)

Desde el año 2008 la Asociación Salud Mental de Burgos, interviene en el Centro Penitenciario de Burgos y en el Centro de Inserción Social  dentro del Programa Marco de Atención Integral a Enfermos Mentales en Centros Penitenciarios (P.A.I.E.M), el cual persigue cumplir objetivos terapéuticos y reinsertadores de los internos en prisión con enfermedad mental, determinando un conjunto de actividades para lograr dichos objetivos, en consonancia con el marco legislativo.

A lo largo de este tiempo se ha ido detectando la necesidad de llevar a cabo una serie de intervenciones con ciertos  internos con discapacidad por  enfermedad mental que han obtenido la libertad condicional e incluso la libertad total  y que carecen de apoyo familiar y social adecuado, o este es inexistente, y requieren de un acompañamiento profesional en su proceso de reincorporación social.

A lo largo de este año 2017 se han beneficiado del programa de reincorporación social cinco personas, cuatro de las cuales han accedido a recursos propios de la Asociación, así como mantienen contacto con recursos sociales externos.

Se han llevado a cabo reuniones de coordinación con los profesionales de otros recursos sociales, de carácter público y privado, con el objetivo común de aunar esfuerzos en la cobertura de las personas que acceden al programa.

Tanto la valoración de  los propios beneficiarios que han accedido al programa como de las entidades con las que se establece la coordinación es muy satisfactoria, llegando a verbalizar por parte de los beneficiarios que sin el programa les sería mucho más dificultoso una reincorporación social adecuada al carecer de apoyo familiar y/o social.

Don José Javier Pereda Rodríguez, representante de la Entidad, certifica la veracidad de todos los datos reflejados en la presente Memoria.

En Burgos, a 27 de diciembre  de 2017

JOSE JAVIER PEREDA RODRIGUEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

SALUD MENTAL DE BURGOS – PROSAME

DNI 13043906P